คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561  ของเทศบาลตำบลหนองโพฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองโพ ในปี 2561  ซึ่งแผนการดำเนินงานนี้  สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้  ให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ชัดเจนและแสดงกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในห้วงเวลาที่จะดำเนินการ  ดังนั้น  แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาในเขตเทศบาลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา  การตรวจสอบ  การดำเนินงานในโครงการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ

-  บทนำ									  	  1

-  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						  2

-  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						  2

-  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					 	  2

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ			 3

-  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	 	 6

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		 8

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          18

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง				 28

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    30

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร           32

-  บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 38

# ส่วนที่  1

# บทนำ

ด้วยแผนการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงานประจำปี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  ซึ่งแผนการดำเนินงานที่จัดทำขึ้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเขตเทศบาล  แผนการดำเนินงานจึงเป็นการระบุข้อมูล  แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะต้องดำเนินงานภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลต่อไป

เทศบาลตำบลหนองโพ  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี  พ.ศ. 2561  เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน  ให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี  โดยมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  มีจำนวน  1  โครงการ  ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  มีจำนวน  21  โครงการ  ด้านระบบการศึกษา  และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีจำนวน  17  โครงการ  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  มีจำนวน  2  โครงการ  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีจำนวน  2  โครงการ  ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร  มีจำนวน  7  โครงการ  รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น  50  โครงการ  และจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 12 รายการ และให้มีความต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกด้านเพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง และยั่งยืนตลอดไป

## 2

## วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี พ.ศ. 2561

2.  เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีงบประมาณ  ให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

3.  เพื่อแสดงแผนงานหรือโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ  แสดงรายละเอียดต่าง ๆ  อย่างชัดเจน  พร้อมที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

4.  เพื่อใช้เป็นเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

## ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561  มีขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยแบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอน  ดังนี้

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

## ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.  ผู้บริหารสามารถใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานเทศบาล

3.  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงาน  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 50 โครงการ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  12,406,000  บาท  ตามเอกสารท้ายบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ นี้  (หน้าที่  4 - 5)

2. บัญชีโครงการจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร

ตามเอกสารท้ายบัญชีโครงการจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมละงบประมาณ นี้  (หน้าที่  6-37)

2. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (หน้าที่ 38-47)